罍街悦书房提升改造设计施工一体化工程

招标项目编号：2020BHZB062

招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2020年11月25日

目  录

招标文件第一部分	错误！未定义书签。

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 招标范围及要求	8

第四章 评标办法	9

第五章 开标与评标	16

第六章 定标与签订合同	18

第七章 合同文本及主要条款	19

第八章 投标文件格式	4

●方案设计	4

●技术标	5

一．投标函	6

二．投标授权书	7

三．投标人一般情况表	8

四．拟参加本工程主要设计人员履历表	9

五．近三年完成类似设计项目情况表	10

六.服务承诺函格式	11

七.资格证明文件	12

●商务标	14

一．开标一览表	14

## 第一章 招标公告

合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“罍街悦书房提升改造设计施工一体化工程”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2020BHZB062

2、项目名称：罍街悦书房提升改造设计施工一体化工程

3、项目地点：合肥罍街悦书房

4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥滨湖投资控股集团有限公司

6、项目概况：罍街悦书房位于罍街一期7号楼，目前悦书房首期运营时间已到，其外部装修与内部设施已不能满足消费者的文化需求，为契合罍街整体装修风格，提升罍街整体形象，拟计划对悦书房进行整体提升改造。

7、项目概算：59.5万元

8、项目类别：设计施工

9、标段划分：本项目共划分1个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人同时满足以下资质要求：

①具有装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；

②具有建筑装饰工程设计乙级及以上资质；

3.投标人业绩要求：

施工业绩：自2015年1月1日以来，在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备一个单个合同金额不低于50万元的装饰装修工程施工业绩；

4.具有有效的安全生产许可证；

5.项目经理：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

6.本项目不接受联合体投标；

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2020年11月26日上午09:00至 2020年12月1日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2020年12月2日15:00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼9楼9001号

五、投标截止时间

2020年12月2日15:00

六、联系方法

招标单位：合肥滨湖投资控股集团有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张志超

电话：18269786424

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 罍街悦书房提升改造设计施工一体化工程 |
| 4 | 项目编号 | 2020BHZB062 |
| 5 | 项目预算 | 59.5万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 设计施工一体化 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 工程进度款按每月经监理、审计审核后并经招标人最终审核的已完产值的70%支付；工程竣工验收合格，中标人提交完整的竣工结算资料经监理、跟踪审计、招标人初审后付至初审价的85%，最终审核完成后三个月内支付至最终审定价款的97%；余款3%作为质保金，待质量缺陷责任期（2年）满且中标人完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清（无息）。开票要求：在付款前乙方须按照一般计税方法提供增值税专用发票（税率 9 %），如未按约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 服务（施工）周期 | 45日历天 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 2020年12月1日9：00至17：00，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1份副本。 2、技术标文件： 1）设计方案：采用A3幅面装订成册图纸及设计说明，1份正本，2份副本； 2）技术标文件(除设计方案外)：1份正本，2份副本； 3）技术标电子文档（光盘/U盘）：1份； 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2020年12月2日下午2：30 至北京时间2020年12月2日下午3：00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月2日下午3：00 开标地点：滨湖集团9楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 投标人陈述 | 无 |
| 21 | 履约保证金 | 中标合同价的10%，收受人：合肥滨湖投资控股集团有限公司，支付方式：银行转账，本项目工程验收合格后无息退还。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：施工任务已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的施工任务已完成的证明材料，如竣工验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | ¨无 ☑电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 | 开关、插座：罗格朗、施耐德、西门子、ABB 电线、电缆：铜陵铜泉、绿宝、宝胜、江苏上上 照明灯具（公共部位） ：飞利浦、欧普、雷士照明、松下 木地板：圣象、肯帝亚、大自然 轻钢龙骨：龙牌、泰山、可耐福 木工板：兔宝宝E0、千年舟E0、莫干山E0 木油漆：立邦、嘉宝莉、多乐士 乳胶漆：多乐士（家丽安净味）、立邦（净味120二合一）、华润（净味佳益白）、紫荆花（竹炭净味二合一） 木门（实木烤漆套装门）:美心、盼盼、春天、步阳 卷材：西卡、东方雨虹（广东）、卓宝（深圳） 备注： 1、对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，应为同一质量等级的三个及以上的品牌、厂家。 2、对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，均为国内生产制造。 3、对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，涉及需要提供合同、合格证、检验报告等资料均为标后提供。 中标人在工程施工中必须严格执行本项目招标文件中要求的技术标准和要求，遵守发包人制定的项目管理相关制度规定，满足发包人的各项管理规定要求。本项目工程管理严格按照发包人《滨湖集团工程变更及签证管理办法》、《滨湖集团安全生产管理办法》《滨湖集团建设工程质量检测管理规定》《滨湖集团工程管理检查制度》《滨湖集团工程结算管理办法》等相关制度执行。 |

## 第三章 招标范围及要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况及招标范围：

1.项目概况：罍街悦书房位于罍街一期7号楼，目前悦书房首期运营时间已到，其外部装修与内部设施已不能满足消费者的文化需求，为契合罍街整体装修风格，提升罍街整体形象，拟计划对悦书房进行整体提升改造。

- 设计范围：

- ·罍街悦书房1楼吧台、楼梯整体设计提升，书架全新设计提升，要求书架做到与顶齐平；

·一楼及二楼建筑立柱优化提升（书柜包装、软装提升）；

·二楼面向酒吧街过道整体立面优化提升；

·二楼地面优化提升；

·悦书房内必要软装优化提升；

·灯光亮化提升；

·其他内容提升。

- 设计要求

- 设计阶段为从方案到施工图全过程设计，具体包含但不限于以下设计内容：

- 1、概念性方案设计；

- 2、单体建筑外立面设计：建筑改造及外立面装饰改造，包括建筑、电气、消防、亮化、给排水及暖通等专业设计配合；

- 3、设计成果需经发包人确认后方可实施。

- 施工范围：罍街悦书房1楼吧台、楼梯、书架等提升施工，内部软装及灯光施工，二楼地面施工等。

四、投标报价：本项目采用费率报价，投标人报价应包含完成本项目所有内容的报价。本项目以最终投标总价作为商务部分评审依据，投标人报价不得超过本项目概算，否则投标无效。

报价包括但不限于以下内容：

1、项目设计及施工安装服务费：包括整体设计方案及施工图设计费、安装及施工工程费用、图文资料费、各项物料运输费、施工人员综合服务费用。

2、综合费：包括人员差旅、交通住宿、通信以及需要第三方机构资源费用等。

3、项目团队人员服务费用：包括文案策划、人员、设计研发技术人员、现场施工管理及搭建人员等。

4、报价还应包括版权解决费用、法务咨询费用、邮递费用、知识产权费用、专家劳务费用、保险费、相关税费以及其他与展会承办相关的各类费用，投标人须将上述各项费用包含在最终报价中。

五、设计成果要求

1、设计方案的深度要求包括文字部分：方案总设计说明主要包含设计理念、关键技术、实施该方案的投资估算等。

2、设计作品应符合本项目特有的建筑风格及项目定位需求。通过效果图、透视图、平面图等可以表达设计意图的文件。

3、应在满足国家相关设计技术规范要求的前提下，进行方案设计，节约工程造价、易于控制质量、便于采购施工材料和交付使用后的日常管理。应认真进行方案及施工图设计，能很好地指导制作安装及施工。

4、方案文本要求：文本内容包括上述文字和图册部分，按A3规格装订；方案文本刻录光盘1份（图纸包含jpg和cad格式）；招标人有权无偿使用投标成果，设计深度和方式应满足国家相关设计规范。

- 、

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“罍街悦书房提升改造设计施工一体化工程”项目（项目编号2020BHZB062）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：方案设计、技术标、商务标以及相应的比重。满分为100分。

2评委会首先对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标人须知17条 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | （1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理开标之日前半年内连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。 （2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

二、技术标详细评审

评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行技术部分详细评审，具体如下：

1.设计方案评分

1.1根据设计方案的评分细则，评委应对进入详细评审的所有设计方案进行评分，并分别填写打分表。

对某投标人的设计方案每一个分值项，求专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个设计方案的分值项得分进行汇总，得到该投标人的设计方案得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.2详细评审指标如下：

| 详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 形式设计特色 | 融合项目自身建筑风格，以“适用、经济、美观、绿色”的构思进行设计，体现项目的创造性、昭示性、新颖性、标志性的得8＜F≤10分； 整体构思较为合理，设计理念一般得5＜F≤8分； 整体构思不合理，设计理念陈旧得2＜F≤5分；未提供的，不得分。 | 0-10分 |
| 2 | 深化设计方案可实施性 | 评标委员会对项目设计方案的可实施性进行评议。 方案完备，具备较强实施性，与实际需求契合度高的得 8＜F≤10 分； 方案基本完备，实施性一般，较为符合实际需求的得 5＜F≤8 分； 方案不完备，实施性较差，与实际需求不符的得 2＜F≤分；未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 经济性要求 | 设计估算在合理的范围内。①造价控制：从设计的角度出发，结构选型及材料设备选样是否经济合理，造价控制措施是否得当，②投资估算：投标方案中应编制概算，须列详细分析表，且概算全面、合理。优秀得6＜F≤8分；良好得3＜F≤6分；一般得1＜F≤3分；未提供的，不得分。 | 0-8分 |
| 4 | 施工方案 | 投标人提供的施工方案是否科学、合理，施工方法和施工技术是否可靠、先进，由评委会综合评判。 优秀得3＜F≤5分；良好得2＜F≤3分；一般得1＜F≤2分；没有不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 施工进度计划及保证措施 | 投标人提供的施工方案的施工网络、进度计划是否合理及进度保证措施是否可靠，是否能完全响应招标文件要求，由评委会综合评判。 优秀得3＜F≤5分；良好得2＜F≤3分；一般得1＜F≤2分；没有不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 造型材料 | 材料使用符合现实要求，搭配合理，节点处理流畅。优秀得5＜F≤7分；良好得3＜F≤5分；一般得1＜F≤3分；未提供的，不得分。 | 0-7分 |
| 7 | 安全、文明措施 | 投标人提供的施工方案的安全、文明施工措施是否完善、是否具有可操作性，由评委会综合评判。 优秀得9＜F≤11分；良好得5＜F≤9分；一般得1＜F≤5分；未提供的不得分。 | 0-11分 |
| 8 | 设计深度 | 设计深度达到本次设计要求，表现内容及效果图达到方案要求。优秀得3＜F≤4分；良好得2＜F≤3分；一般的得1＜F≤2分；未提供的，不得分。 | 0-4分 |
|  | 合计 |  | 0-60分 |

- 2.商务部分得分计算

| 商务部分 | 最终投标报价 | 采用低价优先法，即通过初审且投标降幅费率最高的投标报价为评标基准价费率，其价格分为满分40分。其他投标人的商务标得分统一按照下列公式计算：商务标得分＝{（评标基准价费率*工程概算）/（投标报价费率*工程概算）}×40×100%。 |
| --- | --- | --- |

- 商务标评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价规范性评审 | 对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价表”中的措施费及“不可竞争项目清单与计价表”的不可竞争费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，或未按照工程量清单计价规范要求计价的，可否决其投标（如：“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合单价低于主材价格等情况）。 |
| 不平衡报价评审 | 对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价表”中的措施费明显高出最高投标限价（招标控制价）对应部分，或与最高投标限价（招标控制价）对应部分相比明显降幅过大的情况，评标委员会可认定为恶意不平衡报价，否决其投标。 |
| 不可 竞争费 | 1.单位工程环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费、扬尘防治增加费报价费率低于招标文件规定的； 2.投标人工费工日单价低于招标文件规定的； 3.投标报价中变更暂列金额（预留金）、招标人提供的暂估价的。 |
| 开标一览表 |  |

说明：

1.商务标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

- 3. 所有商务标详细评审选项必须全部通过方为合格。

3.确定中标候选人

3.1计算最终得分

将每个有效投标人的设计方案得分加上商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

3.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十二条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十三条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的方案设计和技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

## 第七章  合同文本及主要条款

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿

资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 二、工程承包范围

承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 三、合同工期

开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合同工期总日历天数＿＿＿天。

- 四、质量标准

工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 五、合同价款

5.1金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币）（含预留金           元）

￥：＿＿＿＿＿＿元

5.2本合同价款采用    可调价格    方式确定。合同价款中包括的风险范围：    人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其他风险。

5.3合同签订价款采用暂定价格，即：

合同签订价款（暂定价格）=工程预算价

合同暂定价仅用于发放中标通知书、签订合同，与工程竣工审计价和结算价无关。

5.4结算价：

1.结算方式

单个零星工程结算价=依据招标文件规定的方法计算得出的工程竣工审计价×结算费率。

其中工程竣工审计价为审计部门依据相关定额，根据实际完成工程量计算得出，该审计价不得下浮。结算价为工程竣工后招标人实际应当支付的价款，是中标人编制的工程结算经业务委托审计后，在工程竣工审计价的基础上再乘以专业结算费率计算得出。下浮包括工程所用大宗主要材料。

单个零星项目工程结算和审计采用2018版安徽省建设工程计价依据和费用定额，即《安徽省建筑工程消耗量定额》、《安徽省装饰装修工程消耗量定额》、《安徽省安装工程消耗量定额》、《安徽省市政工程消耗量定额》、《安徽省园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》，《安徽省建筑工程消耗量定额综合单价》、《安徽省装饰装修工程消耗量定额综合单价》、《安徽省安装工程消耗量定额综合单价》、《安徽省市政工程消耗量定额综合单价》、《安徽省园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额综合单价》、《安徽省抗震加固工程计价定额》等相关规定。人工费调整执行合肥市造价站最新相关文件规定；材料价格按合肥市造价站发布的市场价格信息（执行月份按工程开工前一个月）；取费程序及标准执行合肥市造价站的规定。如计价规范出现调整的，招标人可按当地行业主管部门的规定执行。

本项目正式开始之前或者在履约期内，定额标准有调整的，招标人保留调整的权利。

2.合肥市建设工程造价管理站依据相关费率计算规定，测算出了房建、装饰装修、安装、市政和园林绿化等小额零星工程取费系数，以及增值税模式下一般计税方法和简易计税方法工程造价计算程序。

本项目工程取费系数与2018年安徽省建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额及综合单价配套使用，作为本市小额零星工程编制预算、最高投标限价（招标控制价）、工程结算依据。

本工程取费系数已包含了管理费、利润、组织措施费、扬尘治理措施费、规费，各工程具体费率详见附件1(详见招标文件工程补图)。

小额零星工程增值税计税模式下一般计税方法和简易计税方法的工程造价计算程序详见附件2(详见招标文件工程补图)。

结算价为：工程竣工审计价×（1-优惠费率）

（1）工程竣工审计价为依据本招标文件中规定的定额，根据实际完成工程量编制，经审计部门审核确认的价款，该审计价不得下浮。

（2）结算价为工程竣工后业主实际应当支付的价款，结算价不得超过预算价。

5.5双方约定合同价款的其他调整因素：

- 六、组成合同的文件及解释顺序：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．招标文件、投标书及其附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．图纸

8．工程量清单

9．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 七、适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：

适用标准、规范：

国内没有相应标准、规范时的约定：

- 八、图纸

8.1发包方于       年       月       日，向承包方提供       套图纸。不足的由承包人自行复印，费用自理。

8.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

8.3未经发包人许可，不得将图纸泄露给第三方。

- 九、发包人工作

9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（6）水准点与座标控制点交验要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（9）双方约定发包人应做的其他工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

9．2发包人委托承包人办理的工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

9．3发包人未能履行9．1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

- 十、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（8）施工场地清洁卫生的要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（9）双方约定承包人应做的其他工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 十一、发包人派驻的工程师和承包人项目经理

11.1发包人派驻的工程师

姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿

职权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11.2承包人项目经理

姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

- 十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 十四、进度计划

承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

- 十五、开工及延期开工

15．1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

15．2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

15．3暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

15．4因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按本合同第八条和第九条的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

双方约定工期顺延的其他情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 十六、工程竣工

16．1承包人必须按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

16．2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

16．3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

- 十七、质量与检验

17．1工程质量

（1）工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

17．2检查和返工

（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

- 十八、隐蔽工程和中间验收

18．1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

双方约定中间验收部位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

18．2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

18．3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18．4重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

十九、工程试车

该工程是否需要试车

如需要试车，则：

（1）试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

（2）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

（3）工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

（4）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

（5）双方责任

a.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

b.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

c.由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

d.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

e.投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

f . 试车费用的承担：＿＿＿＿＿＿＿

二十、安全施工

20．1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20．2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

20．3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

20．4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

二十一、事故处理

21．1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21．2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

二十二、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

扣回工程款的时间、比例：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、材料设备供应

24．1发包人供应材料设备

发包人供应材料设备的结算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

24．2承包人采购材料设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（4）工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

（6）承包人采购材料设备的其他约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、竣工验收与结算

25．1竣工验收

工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

25．2竣工结算

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款结算方式，进行工程竣工结算。

（2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

（3）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

25．3承包人提供竣工图的约定：

二十六、质量保修

26．1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

26．2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

二十七、违约、索赔和争议

27．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

违反工程预付款、进度款约定发包人应承担的违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

双方约定的发包人其他违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

27．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

违反合同关于工期约定承包人应承担的违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

违反关于工程质量约定承包人应承担的违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

双方约定的承包人其他违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第     种方式解决：

（一）提交　合肥  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向当地人民法院起诉。

二十九、其他

本工程不得分包、转包。

三十、保险

30．1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

30．2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

30．3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30．4发包人投保内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

30．5承包人投保内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、担保

本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、合同解除

32．1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

32．2发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

32．3承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

32．4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

32．5一方依据32．2、32．3、32．4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第28条关于争议的约定处理。

32．6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

32．7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

三十三、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）中赋予它们的定义相同。

三十四、补充条款

三十五、合同生效

合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

住　　所：　　                            住　　所：

法定代表人：　　                          法定代表人：

委托代理人：　　                          委托代理人：

电　　话：　　                            电　　话：

传　　真：　                              传　　真：

开户银行　：　　                          开户银行　：

账　　号：　                              账　　号：

邮政编码　：　                            邮政编码　：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：     保温工程5年        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24个月   ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第八章 投标文件格式

## ●方案设计

方案设计组成

（1）封面格式自定。

（2）投标文件综合说明、方案设计理念说明等。

（3）效果图

（4）包含所有方案设计图纸和文字材料的电子文件（光盘1份、声像俱全）。可包括讲解所需的总平面布置、平面布置图、立面效果、功能分析图、单体平、立面图、效果图等。

全部方案设计成果应制做成电子文件，文本文件采用doc格式文件；图形文件采用DWG格式文件。电脑动画，可以采用*．AVI、*．MPG文件格式，电脑渲染图可采用*．TIF或*．JPG文件格式。提交以上计算机文件光盘1套。

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“                    ”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的设计成果投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．拟委任的项目经理（项目技术负责人）简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 单位 职务 |  |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  | 签约合同价金额（万元） |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：______ □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够撤离，目前任职项目：______，担任职位：_____。 |  |  |  |  |  |

### 五．业绩证明

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 六.服务承诺函格式

致                             ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本合同工程的设计工作，并承诺如下：

1、做到对工程现场足够了解，确保设计图纸质量、设计深度和出图时间要求，提供合理概算。

- 2、积极做好方案审查、图纸报批、管线综合协调、施工图审查等各项工作，确保设计工作顺利推进。

3、支付补偿费后，招标人可以使用或展示我方方案。

- 4、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，承诺指派设计代表进驻现场，保障工程顺利进行，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

5、积极配合清单编制单位编制清单和控制价。

- 6、配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

- 7、完全响应招标文件要求。

- 8、已按总承包设计方式报价，不存在要求增加设计费的漏项。

- 9、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按设计费20%-50%罚违约金。

- 10、设计方案若有调整，投标人承诺在业主要求的设计周期内无条件及时调整直至业主满意并通过有关部门审批为止。

- 11、投标人的其它承诺。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 七.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 八、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价 （人民币，精确到小数点后2位，如12.34元/m2） |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 设计周期是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。